## Caso probable
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | Vesta Risk Manager
| Gestor de Proyecto: | Collareda Agustín, Frey Hugo, Hernandez Cintia
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Usuario con acceso total al sistema | 3 | 4 | 12
| Desarrollador | Complejo | Usuario con acceso a las funciones basicas de un proyecto | 3 | 7 | 21
| Lider de proyecto | Complejo | Usuario con acceso a todas las funciones de un proyecto | 3 | 9 | 27
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 60
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Autentificarse | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU2: Administrar acceso al sistema | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU3: Administrar proyectos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU4: Añadir riesgo a la lista | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU5: Modificar lista de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU6: Administrar categorias de riesgo |  | 3 | Simple | 5
| CU7: Realizar evaluación de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU8: Añadir plan de acción | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU9: Modificar plan de acción | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU10: Realizar y solicitar informes |  | 5 | Intermedio | 10
| CU11: Exportar archivos |  | 3 | Simple | 5
| CU12: Realizar análisis de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 20
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 80
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | No sera un sistema distribuido | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Cierto grado de desempeño necesario | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Debe mejorar la eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | No requiere algoritmos demasiado complejos | 1 | 1 | 1
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | La reusabilidad no es una caracteristica primordial | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Debe ser facil de instalar | 1 | 5 | 5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser facil de utilizar | 1 | 5 | 5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web | 2 | 2 | 4
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Irrelevante | 1 | 0 | 0
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | Debe permitir cierto grado de concurrencia | 1 | 3 | 3
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | No requiere un nivel de seguridad tan elevado | 1 | 0 | 0
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Utilizara UARGflow | 1 | 3 | 3
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | No se requiere | 1 | 1 | 1
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.94
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Se conoce el proceso y se tiene algo de practica | 1.5 | 4 | 6 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Se posee buen conocimiento sobre el area de gestión de riesgos | 0.5 | 4 | 2
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Buena experiencia con el paradigma OO | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Capacidad intermedia | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | El equipo se siente algo motivado | 1 | 3 | 3
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Poca probabilidad de que cambien los requerimientos | 2 | 5 | 10
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos miembros tienen poco conocimiento de php | 2 | 4 | 8
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 28.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.545
[5 empty] | FPA desfavorables | 2
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 40.984
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 4 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 819.68 | 819.68 | 163.936
Esfuerzo (mes-h) | 4.6573 | 4.6573 | 0.93145
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 4.6573 | 4.6573 | 0.93145
| Actividades restantes | 60% | 6.9859 | 6.9859 | 1.3972
|  | 100% | 11.6432 | 11.6432 | 2.3286
9. NUMERO PERSONAS | 3
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 3.8811 | 3.8811 | 0.77621
Note on C7: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C14: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B34: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B35: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B36: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B43: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B44: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B45: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B46: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B52: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B53: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B54: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B57: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B58: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B59: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G69: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B75: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B78: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B81: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.

## Peor caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | Vesta Risk Manager
| Gestor de Proyecto: | Collareda Agustín, Frey Hugo, Hernandez Cintia
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Usuario con acceso total al sistema | 3 | 4 | 12
| Desarrollador | Complejo | Usuario con acceso a las funciones basicas de un proyecto | 3 | 7 | 21
| Lider de proyecto | Complejo | Usuario con acceso a todas las funciones de un proyecto | 3 | 9 | 27
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 60
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Autentificarse | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU2: Administrar acceso al sistema | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU3: Administrar proyectos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU4: Añadir riesgo a la lista | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU5: Modificar lista de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU6: Administrar categorias de riesgo |  | 3 | Simple | 5
| CU7: Realizar evaluación de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU8: Añadir plan de acción | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU9: Modificar plan de acción | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU10: Realizar y solicitar informes |  | 5 | Intermedio | 10
| CU11: Exportar archivos |  | 3 | Simple | 5
| CU12: Realizar análisis de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 20
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 80
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | No sera un sistema distribuido | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Cierto grado de desempeño necesario | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Debe mejorar la eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | No requiere algoritmos demasiado complejos | 1 | 1 | 1
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | La reusabilidad no es una caracteristica primordial | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Debe ser facil de instalar | 1 | 5 | 5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser facil de utilizar | 1 | 5 | 5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web | 2 | 2 | 4
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Irrelevante | 1 | 0 | 0
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | Debe permitir cierto grado de concurrencia | 1 | 3 | 3
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | No requiere un nivel de seguridad tan elevado | 1 | 0 | 0
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Utilizara UARGflow | 1 | 3 | 3
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | No se requiere | 1 | 1 | 1
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.94
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Se conoce el proceso y se tiene algo de practica | 1.5 | 4 | 6 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Se posee buen conocimiento sobre el area de gestión de riesgos | 0.5 | 4 | 2
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Buena experiencia con el paradigma OO | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Capacidad intermedia | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | Equipo muy desmotivado a seguir con el proyecto | 1 | 0 | 0
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Poca probabilidad de que cambien los requerimientos | 2 | 5 | 10
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos miembros tienen poco conocimiento de php | 2 | 4 | 8
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 25.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.635
[5 empty] | FPA desfavorables | 3
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 47.752
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 28 | 5.6 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 955.04 | 1337.056 | 267.4112
Esfuerzo (mes-h) | 5.4264 | 7.5969 | 1.5194
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 5.4264 | 7.5969 | 1.5194
| Actividades restantes | 60% | 8.1395 | 11.3954 | 2.2791
|  | 100% | 13.5659 | 18.9923 | 3.7985
9. NUMERO PERSONAS | 3
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 4.522 | 6.3308 | 1.2662
Note on C7: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C14: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B34: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B35: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B36: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B43: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B44: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B45: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B46: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B52: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B53: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B54: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B57: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B58: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B59: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G69: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B75: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B78: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B81: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.

## Mejor caso
ESTIMACIÓN por PUNTOS de CASO de USO
| Proyecto: | Vesta Risk Manager
| Gestor de Proyecto: | Collareda Agustín, Frey Hugo, Hernandez Cintia
1. PESO DE LOS ACTORES | Actor | Factor de Peso Actores | Descripción | Peso | Número actores | Valor ponderado
| Administrador | Complejo | Usuario con acceso total al sistema | 3 | 4 | 12
| Desarrollador | Complejo | Usuario con acceso a las funciones basicas de un proyecto | 3 | 7 | 21
| Lider de proyecto | Complejo | Usuario con acceso a todas las funciones de un proyecto | 3 | 9 | 27
|  | Peso Total Actores, sin ajustar (UAW) |  |  |  | 60
2. PESO DE LOS CU | Casos de Uso | Comentario | Número de transacciones | Complejidad | Peso
| CU1: Autentificarse | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU2: Administrar acceso al sistema | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU3: Administrar proyectos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU4: Añadir riesgo a la lista | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU5: Modificar lista de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU6: Administrar categorias de riesgo |  | 3 | Simple | 5
| CU7: Realizar evaluación de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU8: Añadir plan de acción | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU9: Modificar plan de acción | Implementación terminada | 0 | - | 0
| CU10: Realizar y solicitar informes |  | 5 | Intermedio | 10
| CU11: Exportar archivos |  | 3 | Simple | 5
| CU12: Realizar análisis de riesgos | Implementación terminada | 0 | - | 0
|  | Peso Total CU, sin ajustar (UUCW) |  |  | 20
3. PCU SIN AJUSTE |  | Puntos de CU No Ajustados: UUCP = UAW + UUCW |  |  | 80
4. COMPLEJIDAD TECNICA | Factores de Peso Técnicos | Escala de asignación | Características especiales | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e11
| T1 Sistema Distribuido | 0=no importante 5=esencial | No sera un sistema distribuido | 2 | 0 | 0 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| T2 Objetivos de Desempeño o Tiempo de Respuesta | 0=no importante 5=esencial | Cierto grado de desempeño necesario | 2 | 3 | 6
| T3 Eficiencia Usuario Final | 0=no importante 5=esencial | Debe mejorar la eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4
| T4 Procesamiento Interno Complejo | 0=no importante 5=esencial | No requiere algoritmos demasiado complejos | 1 | 1 | 1
| T5 Código Debe Ser Reusable | 0=no importante 5=esencial | La reusabilidad no es una caracteristica primordial | 1 | 2 | 2
| T6 Facilidad de Instalación | 0=no importante 5=esencial | Debe ser facil de instalar | 1 | 5 | 5
| T7 Facilidad de Uso | 0=no importante 5=esencial | Debe ser facil de utilizar | 1 | 5 | 5
| T8 Portabilidad | 0=no importante 5=esencial | Aplicación web | 2 | 2 | 4
| T9 Facilidad de Cambio | 0=no importante 5=esencial | Irrelevante | 1 | 0 | 0
| T10 Concurrencia | 0=no importante 5=esencial | Debe permitir cierto grado de concurrencia | 1 | 3 | 3
| T11 Incluye Características Especiales de Seguridad | 0=no importante 5=esencial | No requiere un nivel de seguridad tan elevado | 1 | 0 | 0
| T12 Acceso Directo a Código de Terceros | 0=no importante 5=esencial | Utilizara UARGflow | 1 | 3 | 3
| T13 Necesidades de formación para los Usuarios | 0=no importante 5=esencial | No se requiere | 1 | 1 | 1
| Factores Técnicos: TF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 34
| Factor de Complejidad Técnica: TCF = 0,06 + 0,01*TC |  |  |  |  | 0.94
5. FACTORES DEL ENTORNO | Factores de Peso Ambientales del Equipo | Escala de 0 a 5 | Razón | Peso | Evaluación | Impacto | Ver 4.2 Use Case Point Analysis e17
| E1 Familiaridad con un Proceso Definido | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Se conoce el proceso y se tiene algo de practica | 1.5 | 4 | 6 | Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems: Modeling with UML, OCL, and IFML
| E2 Experiencia en el Dominio de Aplicación | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Se posee buen conocimiento sobre el area de gestión de riesgos | 0.5 | 4 | 2
| E3 Experiencia en Orientación a Objetos | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Buena experiencia con el paradigma OO | 1 | 3 | 3
| E4 Capacidad de Liderazgo del Analista Principal | 0 = sin experiencia, 3=media, 5=experto | Capacidad intermedia | 0.5 | 3 | 1.5
| E5 Motivación | 0=sin, 3=media, 5=alta | El equipo se siente algo motivado | 1 | 4 | 4
| E6 Requerimientos Estables | 0=extremadamente inestable, 5=no cambian | Poca probabilidad de que cambien los requerimientos | 2 | 5 | 10
| E7 Miembros a Tiempo Parcial | 0=0% tiempo parcial, 1=h/10% t. parcial, 2=h/20% t. parcial, 3=h/40% t. parcial, 4=h/60% t. parcial, 5= más de 60% t. parcial | Todos los miembros trabajaran a tiempo parcial | -1 | 5 | -5
| E8 Dificultad con el lenguaje de Programación | 0=todos miembros muy experimentados. 1= Mayoría +2años experiencia. 2. Todos +18 meses experiencia 3. Mayoría +18 meses experiencia 4. Pocos hasta 1 año experiencia 5. Ninguno experiencia | Algunos miembros tienen poco conocimiento de php | 2 | 5 | 10
| Factores Ambientales: EF = ∑ (Peso * Evaluacion ) |  |  |  |  | 31.5
| Factor de Complejidad Ambiental: ECF = 1.4 + (-0.03*EF) |  |  |  |  | 0.455
[5 empty] | FPA desfavorables | 2
6. PCU AJUSTADOS | Puntos de Casos de Uso Ajustados: AUCP = UUCP * TCF * ECF |  |  |  |  | 34.216
7. ESFUERZO CODIFICACION | h-h / AUCP: Karner | h-h / AUCP: Schneider & Winters | h-h / AUCP: Estadística propia |  |  | h-h/UCP: Velocidad propia
| 20 | 20 | 4 |  |  | 4
Esfuerzo
Esfuerzo (h-h) | 684.32 | 684.32 | 136.864
Esfuerzo (mes-h) | 3.8882 | 3.8882 | 0.77764
8. ESFUERZO TOTAL | Distribución Esfuerzo por Tarea
| Actividad | Porcentaje | Karner (m-h) | Sch&Win (m-h) | Propia (m-h)
| Codificación | 40% | 3.8882 | 3.8882 | 0.77764
| Actividades restantes | 60% | 5.8323 | 5.8323 | 1.1665
|  | 100% | 9.7205 | 9.7205 | 1.9441
9. NUMERO PERSONAS | 3
10. DURACION PROYECTO | Karner (m) | Sch&Win (m) | Propia (m)
| 3.2402 | 3.2402 | 0.64803
Note on C7: ====== ID#AAAA4EXGEYI Autor (2023-08-29 20:18:46) Complejo: =3 - Operador a través de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) Intermedio: -> 2 - Otro sistema a través de un protocolo (TCP/IP, HTTP, SOAP) - Operador humano a través de interfaz de comandos de texto (CLI) Simple: -> 1 - Otro sistema a través de una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API)
Note on C14: ====== ID#AAAA4EXGEY0 Ejemplo (2023-08-29 20:18:46) contar transacciones Flujo.Ppal.: transacciones 1, 2, 3, 4. Flujo Alt.: 0 transaccioines. Excepciones.: N/A -> 0 transacciones -> suma = 4 transacciones
Note on B34: ====== ID#AAAA4EXGEXg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Arquitectura centralizada o distribuida?
Note on B35: ====== ID#AAAA4EXGEYo Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Cuál es la importancia del tiempo de respuesta de la aplicación para el usuario final?
Note on B36: ====== ID#AAAA4EXGEX4 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicacion está diseñada para que el usuario incremente SU eficiencia (no solo cumpla su cometido)?
Note on B37: ====== ID#AAAA4EXGEXQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere de algoritmos complejos?
Note on B38: ====== ID#AAAA4EXGEYQ Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación requiere diseñarse para ser altamente reusable?
Note on B39: ====== ID#AAAA4EXGEXU Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación debe ser de fácil instalación (para usuarios sin capacidad técnica) o no?
Note on B40: ====== ID#AAAA4EXGEYY Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hay requerimientos especiales respecto de la facilidad de uso?
Note on B41: ====== ID#AAAA4EXGEYw Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿La aplicación, debe funcionar en más de una plataforma?
Note on B42: ====== ID#AAAA4EXGEYg Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿El cliente requiere que la aplicación se pueda cambiar fácilmente en el futuro?
Note on B43: ====== ID#AAAA4EXGEXc Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Hace falta consideraciones especiales para el acceso concurrente (paralelo) a datos y otros recursos?
Note on B44: ====== ID#AAAA4EXGEXs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Es suficiente con las prestaciones de seguridad normales, o hace falta algo especial?
Note on B45: ====== ID#AAAA4EXGEXk Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Nuestro código usará componentes COTS, librerías frameworks ya desarrollados? Si así fuera, reducirá la carga de trabajo de desarrollo.
Note on B46: ====== ID#AAAA4EXGEYs Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Se requiere formación específica para los Usuarios?
Note on B52: ====== ID#AAAA4EXGEYU Autor (2023-08-29 20:18:46) Debe reflejar el hecho de que el equipo conoce el proceso y el lenguaje de modelado (p.ej.: RUP, UML). Puede ser cualquier otro proceso.
Note on B53: ====== ID#AAAA4EXGEX8 Autor (2023-08-29 20:18:46) ¿Ya trabajado el equipo en el area (dominio) de la aplicación?
Note on B54: ====== ID#AAAA4EXGEXw Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere exclusivamente a la experiencia en el análisis, modelado, diseño y progrmación mediante el paradigma de OO.
Note on B55: ====== ID#AAAA4EXGEXY Autor (2023-08-29 20:18:46) Se refiere a la experiencia en el análisis de requerimientos y modelado orientado a objetos del Analista Principal.
Note on B56: ====== ID#AAAA4EXGEXo Autor (2023-08-29 20:18:46) Motivación del equipo.
Note on B57: ====== ID#AAAA4EXGEY4 Autor (2023-08-29 20:18:46) Evalúa si los analistas han sido capaces de mantener estables los requerimientos en el pasado, minimizando los cambios del software.
Note on B58: ====== ID#AAAA4EXGEYM Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on B59: ====== ID#AAAA4EXGEYc Autor (2023-08-29 20:18:46) Este es un factor con signo opuesto a los factores E6 y anteriores. Cuanto mayor la evaluación, peor el resultado.
Note on G69: ====== ID#AAAA4EXGEYA Autor (2023-08-29 20:18:46) Este valor lo debe rellenar el propio estimador mediante una medición pequeña que se use como muestra. Como valor orientativo Java15 (07/2020), muy principiante, autodidacta ->2.5hh/AUCP Es una Estadística que debe actualizarse proyecto a proyecto.
Note on B75: ====== ID#AAAA4EXGEYE Autor (2023-08-29 20:18:46) Esta distribución es una referencia. Proyecto a proyecto debe actualizarse mediante ESTADISTICAS.
Note on B78: ====== ID#AAAA4EXGEYk Autor (2023-08-29 20:18:46) Análisis/Diseño/Pruebas/Sobrecarga
Note on B81: ====== ID#AAAA4EXGEX0 Autor (2023-08-29 20:18:46) Lo debe sugerir el estimador.