## Hoja1
PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS
NOMBRE DEL GRUPO |  |  | ESTADOS | RESUMEN DE ESTADO |  | ESTADOS | RESUMEN DE ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | NO SE HA INICIADO | 2 |  | BAJA | 4
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  |  | EN CURSO | 3 |  | MEDIA | 3
DESARROLLADORES DEL PROYECTO |  |  | CERRADO | 5 |  | ALTA | 3
N.° DE PROBLEMA | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | ESTADO | PRIORIDAD | RESPONSABLE | COMENTARIOS
1 | Organización del proyecto | NO SE HA INICIADO | ALTA
2 | Suministros retrasados | CERRADO | MEDIA
3 | Entrega no firmada | EN CURSO | BAJA
4 | Hitos que no se cumplen | CERRADO | ALTA
5 | Las pruebas deben firmarse | CERRADO | BAJA
6 | Presentación no preparada | CERRADO | BAJA
7 | Cancelación de la reunión | EN CURSO | BAJA
8 | Falta de suministros | EN CURSO | MEDIA
9 | Materiales destruidos | CERRADO | ALTA
10 | El socio no se presentó | NO SE HA INICIADO | MEDIA